Администрация  муниципального образования

Пеновский муниципальный округ

Тверской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2021 г.                                    п. Пено                                                   №621

Об утверждении Паспорта муниципального

проекта «Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации (Пеновский муниципальный

округ, Тверская область)

В соответствии с паспортом регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Тверская область)», в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Пеновского муниципального округа Тверской области, условий для внедрения к 2024 году программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации,  Администрация Пеновского муниципального округа Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Пеновский муниципальный округ)» в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Болдина А.А. -  заместителя Главы Администрации Пеновского муниципального округа Тверской области.

Глава Пеновского

муниципального округа                                                                    В.Ф. Морозов

Распоряжение завизировали:

| Наименование должности | Подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации Пеновского муниципального округа |  | Болдин А. А. |
| Руководитель ОДКМС Администрации Пеновского муниципального округа |  | И. В. Горина |

Рассылка: дело, отдел по делам культуры молодежи и спорта, отдел образования

Подпись исполнителя:

Приложение 1

к постановлению Администрации

Пеновского муниципального округа

Тверской области

от 22.12.2021 г. №621

| Согласовано Председатель комитета по делам молодёжи Тверской области _____________________А.С.Прохорова «______»_____________________2021г. | Утверждаю Глава Пеновского муниципального округа __________________ В. Ф. Морозов «______»__________________2021г. |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Пеновский муниципальный округ, Тверская область)

1. Основные положения

| Наименование Муниципального проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации МО Пеновский муниципальный округ, Тверская область) |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Патриотическое воспитание (Пеновский муниципальный округ, Тверская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Болдин А.А. | Заместитель главы Администрации Пеновского муниципального округа |
| Руководитель муниципального проекта | Болдин А.А. | Заместитель главы Администрации Пеновского муниципального округа |
| Администратор муниципального проекта | Горина И.В. Королёва В.А. | Руководитель Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа Руководитель Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2021 - 2026 годы |
|  |  | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма "Реализация мероприятий национального проекта "Образование" |

2. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата | Муниципальный проект | Единиц а измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) |  |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
| 1.1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, с нарастающим итогом | - | Проц. | 2 | 31.12.202 0 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Утвержд ение документ а |

| № п/п | Наименование результата | Муниципальный проект | Единиц а измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) |  |  |
| 1.2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | - | Тыс.чел. | 0 | 31.12.202 0 | - | - | - | 0,254 | 0,311 | 0,372 | 0,416 | - | - | Разработан план мероприятий патриотической направленности по вовлечению детей и молодежи в социально- активную деятельность | Проведение массовых мероприя тий |
| 1.3 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи | - | Тыс.чел. | 0 | 31.12.202 0 | - | - | - | 1,434 | 1,489 | 1,544 | 1,600 | - | - | Реализация плана мероприятий | Проведение массовых мероприя тий |

План реализации муниципального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта

Патриотическое воспитание (Пеновский муниципальный округ Тверская область)

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенники | последов атели |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |
| 1.1 | Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, с нарастающим итогом» | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует | Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует | Королёва В.А. и руководители ОО | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций | Да | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка….. | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и |  | Прочий тип документа Справочно информационная документация | - |  |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончани е | предшес твенники | последов атели |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Горина И.В. и руководители УК | Разработан план мероприятий патриотической направленности по вовлечению детей и молодежи в социально активную деятельность | Да | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка …… | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | . | Приказ. Организационно распорядительная документация. | - | - |
| 1.3 | Результат «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимо связь с иными результ атами и | Взаимо связь с иными результ атами и | Королёва В.А, Горина И.В., руководители ОО И УК | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже | Да | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка …… | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | . | Приказ. Организационно распорядительная документация | - | - |

Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Болдин А.А. | Заместитель Главы Администрации Пеновского муниципального округа | Морозов В.Ф., глава Пеновского муниципального округа | 10% |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Горина И.В. Королёва В.А. | Руководитель Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа. Руководитель Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа. | Болдин А.А., заместитель Главы Администрации Пеновского муниципального округа | 30% |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 3 | Участник проекта | Акимова С.Н. Бенсон О.Ю. Шабунина Н.В. Белова И.Б. Максимович Л. П. Головин Г. А. Потапов Г. Н. Петров С. В. | Директора учреждений культуры Пеновского муниципального округа . Директора образовательных организаций Пеновского муниципального округа | Горина И.В., руководитель Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа. Королёва В.А.., руководитель Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа | 50% |
| 4 | Руководитель муниципального проекта | Болдин А.А. | Заместитель Главы Администрации Пеновского муниципального округа | Морозов В.Ф., глава Администрации Пеновского муниципального округа | 10% |
| 5 | Куратор проекта | Болдин А.А. | Заместитель Главы Администрации Пеновского муниципального округа | Морозов В.Ф., глава Администрации Пеновского муниципального округа | 10% |
| 6 | Администратор муниципального проекта | Горина И.В., Королёва В.А. | Руководитель Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа. Руководитель Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа. | Болдин А.А., заместитель Главы Администрации Пеновского муниципального округа | 30% |
| 1.1 Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Буйцева С.Ю. | Заместитель руководителя Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа. | Королёва В.А.., руководитель Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа | 30% |
| 8 | Участник муниципального проекта | Белова И.Б. Максимович Л. П. Головин Г. А. Потапов Г. Н. Петров С. В. | Директора образовательных организаций Пеновского муниципального округа | Руководитель отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа. | 70% |
| 1.2.Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрастедо30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |
| 11 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Тиккер Т.Н. . Буйцева С.Ю. | Главный специалист Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа. Заместитель руководителя Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа. | Горина И.В., руководитель Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа. Королёва В.А.., руководитель Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа. | 30% |
| 12 | Участник муниципального проекта | Акимова С.Н. Бенсон О.Ю. Шабунина Н.В. Белова И.Б. Максимович Л. П. Головин Г. А. Потапов Г. Н. Петров С. В. Руководители организаций и объединений Пеновского муниципального округа | Директора учреждений культуры Пеновского муниципального округа . Директора образовательных организаций Пеновского муниципального округа Руководители организаций и объединений Пеновского муниципального округа | Горина И.В., руководитель Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа. Королёва В.А.., руководитель Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа. Болдин А.А., заместитель Главы Администрации Пеновского муниципального округа. | 70% |
| 1.3. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 13 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Тиккер Т.Н. . Буйцева С.Ю. | Главный специалист Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа. Заместитель руководителя отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа. | Горина И.В., руководитель Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа. Королёва В.А.., руководитель Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа. | 30% |
| 14 | Участник муниципального проекта | Акимова С.Н. Бенсон О.Ю. Белова И.Б. Максимович Л. П. Головин Г. А. Потапов Г. Н. Петров С. В. | Директора учреждений культуры Пеновского муниципального округа . Директора образовательных организаций Пеновского муниципального округа | Горина И.В., руководитель Отдела по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации Пеновского муниципального округа. Королёва В.А.., руководитель Отдела образования Администрации Пеновского муниципального округа | 100% |