Приложение 1

**План мероприятий**

по реализации Соглашения № 25-НП/19

с Министерством экономического развития Тверской области

о взаимодействии по реализации региональных проектов Тверской области на 2019 год

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  реализации мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат  выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Национальный проект "Демография" | | | | |
| 1.1.Финансовая поддержка семей при рождении детей | | | | |
| 1.1.1 | Ежемесячная выплата в связи рождением (усыновлением) первого ребенка | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, ГКУ ТО «ЦСПН» Пеновского района | Показатель рождаемости на 2019 год - 7,5 (Число родившихся на 1000 человек населения) |
| 1.1.2 | Ежемесячная выплата в связи с рождением третьего или последующих детей | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, ГКУ ТО «ЦСПН» Пеновского района |
| 1.1.3 | Выплата регионального материнского капитала | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, ГКУ ТО «ЦСПН» Пеновского района |
| 1.1.4 | Ежемесячная выплата беременным женщинам из малообеспеченных семей на обеспечение полноценным питанием | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, ГКУ ТО «ЦСПН» Пеновского района |
| 1.1.5 | Предоставление беременным женщинам, проживающим в сельской местности, единовременной адресной помощи на проезд для наблюдения по беременности в учреждения здравоохранения | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, ГКУ ТО «ЦСПН» Пеновского района |
| 1.2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | |
| 1.2.1. Создание в муниципальном образовании дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу | | | | |
| 1.2.1.1 | Создание по запросу родителей мест для детей в возрасте до трёх лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | В 2019 году в муниципальном образовании уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста составит не менее 68,1% (не менее 170 человек). Не менее 2-х женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет пройдут профессиональное обучение. Доступность дошкольного образования детей от полутора до трёх лет составит не менее 89%. |
| 1.3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения ("Старшее поколение") | | | | |
| 1.3.1. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | | | | |
| 1.3.1.1 | Направление граждан предпенсионного возраста в государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тверской области «Учебный центр службы занятости» для организации обучения | до 10.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  ГКУ Тверской области  «ЦЗН Пеновского района | Направление не менее 2-х граждан предпенсионного возраста в государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тверской области «Учебный центр службы занятости» для организации обучения |
| 1.3.1.2 | Проведение мониторинга трудоустройства (сохранения занятости) граждан предпенсионного возраста прошедших обучение | В течение 3-х месяцев с даты окончания обучения | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  ГКУ Тверской области  «ЦЗН Пеновского района | Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение 85 % |
| 1.4.Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек ("Укрепление общественного здоровья") | | | | |
| 1.4.1 | Включить в состав комиссии и.о. главного врача Терехову Е.И.,  врача психиатра-нарколога Прохорова В.В. | Май 2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Снижение употребления алкоголя на душу населения, предотвращение употребления некачественного алкоголя.  Количество заседаний комиссии – 7.  Количество рейдов комиссии совместно с УВД по закрытию точек распространения нелегального алкоголя на территории муниципального образования -7. |
| 1.4.2 | Проведение лекций, бесед по здоровому образу жизни (10 с мая по декабрь) | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Формирование мотивации к здоровому образу жизни, информирование детей и подростков о негативном действии на здоровье вредных привычек.  Бесед – 10 |
| 1.4.3 | Участие медицинских работников в спортивно-массовых, физкультурных мероприятиях с целью пропаганды здорового образа жизни. | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»,  ОДКМС администрации Пеновского района | Формирование и мотивация к здоровому образу жизни.  Физкультурных мероприятий – 3 |
| 1.4.4 | Улучшение качества проведения ДВН и проф.осмотров взрослого населения – активное выявление неинфекционных заболеваний в ходе проведения ДВН и проф.осмотров | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Достижение показателей:  - выявления неинфекционных заболеваний до 13,6%;  - смертность мужчин в возрасте 16-59 лет – 875,6 на 100 тыс. населения, в абсолютных значениях – 16 человек.  - смертность женщин в возрасте 16-54 лет – 279,6 на 100 тыс. населения, в абсолютных значениях – 4 человека. |
| 1.5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни) | | | | |
| 1.5.1 | Увеличение численности клубных формирований и кружков спортивной направленности для разновозрастной аудитории, созданных на базе учреждений культуры и образования пеновского района и , позволяющих вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом разновозрастную аудиторию. Создание условий для увеличения численности участников клубных формирований спортивной направленности. | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ОДКМС администрации Пеновского района, муниципальные учреждения культуры Пеновского района | Увеличение численности участников клубных формирований и кружков спортивной направленности для разновозрастной аудитории, созданных на базе учреждений культуры и других учреждений социальной сферы Пеновского района. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом должна составлять – 71,0%; Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) – 20 %; Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 14 %. Будут проведены официальные физкультурные мероприятия, включая тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения. |
| 1.5.2 | Организация и проведение спортивных мероприятий, в том числе муниципальных этапов региональных спортивных соревнований. | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ОДКМС администрации Пеновского района, муниципальные учреждения культуры Пеновского района | Организация и проведение спортивных мероприятий, в том числе муниципальных этапов региональных спортивных соревнований. Будут проведены официальные физкультурные мероприятия в соответствии с календарным планом, включая тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения. |
| 2. Национальный проект "Здравоохранение" | | | | |
| 2.1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | |
| 2.1.1 | Осуществление выездов мобильных бригад на село 2 раза в неделю, при необходимости выезд мобильной бригады к маломобильным пациентам на дом в п. Пено с целью проведения ДВН и проф. осмотра взрослого населения. | В течение года в соответствии с графиком | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Достижение показателей:  - выявления неинфекционных заболеваний до 13,6%;  - смертность мужчин в возрасте 16-59 лет – 875,6 на 100 тыс. населения, в абсолютных значениях – 16 человек.  - смертность женщин в возрасте 16-54 лет – 279,6 на 100 тыс. населения, в абсолютных значениях – 4 человека. |
| 2.1.2 | Повышение доступности прохождения ДВН и проф.осмотров за счет организации приема ВОП по субботам | В течение года в соответствии с графиком | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Выполнение плана ДВН и проф.осмотров взрослого населения:  - Диспансеризация взрослого населения – 496 чел.;  - Профилактические осмотры взрослых – 1007 чел.  Достижение показателей:  - выявления неинфекционных заболеваний до 13,6%;  - смертность мужчин в возрасте 16-59 лет – 875,6 на 100 тыс. населения, в абсолютных значениях – 16 человек.  - смертность женщин в возрасте 16-54 лет – 279,6 на 100 тыс. населения, в абсолютных значениях – 4 человека. |
| 2.1.3 | Подписание соглашения с соцзащитой и администрацией района о содействии в доставке пациентов до точек установки мобильных комплексов для проведения ДВН, до ФАПов из близлежащих деревень во время выездов мобильных бригад, из сельских населенных пунктов до поликлиники. | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»,  ГКУ «КЦСОН» |
| 2.1.4 | Увеличение количества записей к врачам, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру (информирование граждан через сайт медицинской организации, газету, объявления в поликлинике) | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Достижение доли записи до 20%. |
| 2.2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | |
| 2.2.1 | Подписание соглашения с соцзащитой и администрацией района о содействии в доставке пациентов до точек установки мобильных комплексов для проведения ДВН, до ФАПов из близлежащих деревень во время выездов мобильных бригад, из сельских населенных пунктов до поликлиники. | Июнь 2019 г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»,  ГКУ «КЦСОН» | Уменьшение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертности от болезней системы кровообращения  Доставить 237 пациентов. |
| 2.2.2 | Разработка баннеров по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для дальнейшего их изготовления | Август  2019 г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Увеличение информированности граждан |
| 2.2.3 | Строгое выполнение маршрутизации пациентов с ССЗ в региональный и первичный сосудистые центры | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Снижение смертности от болезней системы кровообращения:  Предельно допустимое количество умерших в абсолютных числах – 42 человека;  - предельно допустимое количество умерших от инфаркта миокарда в абсолютных числах – 4 человека,  смертность от инфаркта миокарда 61,3 на 100 тыс. населения:  - предельно допустимое количество умерших от ОНМК в абсолютных числах – 8 человек, из них 6 от ишемического инсульта, 2 от геморрагического инсульта.  Смертность от ОНМК 134 на 100 тыс. населения; |
| 2.3. Борьба с онкологическими заболеваниями | | | | |
| 2.3.1 | Подписание соглашения с соцзащитой и администрацией района о содействии в доставке пациентов до точек установки мобильных комплексов для проведения ДВН, до ФАПов из близлежащих деревень во время выездов мобильных бригад, из сельских населенных пунктов до поликлиники. | Июнь 2019 г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ»,  ГКУ «КЦСОН» | Достижение показателей:  - Предельно допустимое количество умерших в абсолютных числах – 15 человек;  - Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – 50%  - Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более – 57,4%  - Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) – 30,4% |
| 2.3.2 | Разработка баннеров по профилактике онкологических заболеваний для дальнейшего их изготовления. | Август  2019 г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Увеличение информированности граждан,  Количество единиц плакатов, публикаций - не менее 2. |
| 2.4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | |
| 2.4.1 | Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | 100 % беременных женщин, направленных в организации более высокого уровня по медицинским показаниям, должны быть доставлены к месту обследования и лечения |
| 2.4.2 | Снижение младенческой смертности (до 4,2 на 1 тыс. родившихся детей) | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Достичь показателя 4.5 |
| 2.4.3 | Не допустить превышения количества детей, умерших на первом году жизни (расчетный показатель) | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Достичь показателя 0 человек |
| 2.4.4 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 года | В течение года | В течение года | Достичь показателя 5,5 на 1000 родившихся живыми, в абсолютных числах – 0 человек |
| 2.5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | | | | |
| 2.5.1 | Назначение ответственного лица в администрации муниципального образования по взаимодействию с центральными районными больницами и Министерством здравоохранения Тверской области по устранению кадрового дефицита | В течение года | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  Общий отдел Администрации района | Наличие |
| 2.5.2 | Заключение целевых направлений с выпускниками школ | Ежегодно | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Обеспечение кадрами |
| 2.5.3 | Предусмотреть меры социальной поддержки для целевиков (выплаты во время обучения, предоставление производственной практики) | Ежегодно | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» | Обеспечение кадрами |
| 3. Национальный проект "Образование" | | | | |
| 3.1. «Современная школа» - Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | Не менее, чем 25 обучающимся обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». |
| 3.1.2 | Созданиие материально-технической базы в общеобразовательных организациях для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 31.12.2019 | Отдел образования а Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | Во всех школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. Не менее 50 обучающихся охвачены основными и дополнительными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. |
| 3.1.3 | Ликвидация обучения во 2-ю – 3-ю смену | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования | В 100% общеобразовательных организациях муниципального образования ликвидировано обучение во 2-ю – 3-ю смену. |
| 3.2. «Успех каждого ребенка» - Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | |
| 3.2. 1 | Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Не менее 34% детей (6 обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с применением дистанционных технологий |
| 3.2. 2 | Расширение видов дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Не менее 73% обучающихся охвачены программами дополнительного образования. |
| 3.2. 3 | Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Не менее 12 обучающихся 7 класса общеобразовательных организаций муниципального образования охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» |
| 3.3. «Поддержка семей, имеющих детей» - Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трёх лет путём предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | | | | |
| 3.3. 1 | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, общеобразовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования | Не менее 20 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи оказано родителям (законным представителям). Не менее 80% граждан от общего числа обратившихся за получением методической, психолого-педагогической и консультативной помощью положительно оценят качество предоставляемой услуги. |
| 3.4. «Цифровая образовательная среда» - Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования | | | | |
| 3.4.1 | Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования | Не менее 25% образовательных организаций (2 образовательные организации) обеспечены Интернет – соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с и гарантированным Интернет – трафиком |
| 3.4. 2 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Не менее, чем в 5% (1) населённых пунктов, имеющих общеобразовательные организации, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Не менее чем для 5% обучающихся (31 ребёнок) сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения. Не менее 6 обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования (1%) используют «горизонтальное» обучение. |
| 3.4. 3 | Внедрение в основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, современных цифровых технологий в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне. | 312.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Не менее чем в 5% (1) общеобразовательной организации образовательная деятельность реализуется с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 3.4. 4 | Повышение квалификации работников образовательных организаций с целью повышения их компетенции в области современных технологий электронного обучения | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, образовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования | Не менее 3% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации с целью повышения их компетенции в области современных технологий электронного обучения |
| 3.5. «Учитель будущего» - Повышение качества образования путём внедрения системы профессионального роста педагогических работников | | | | |
| 3.5.1. | Вовлечение учителей общеобразовательных организаций в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, общеобразовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования | Не менее 4% (5) учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников |
| 3.5.2. | Внедрение системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, Отдел образования администрации Пеновского района, общеобразовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования | Не менее чем в 2% населённых пунктов обеспечивают деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства учителей |
| 3.6. «Социальная активность» | | | | |
| 3.6.1. | Организация и проведение мероприятий социальной, культурной и патриотической направленности , способствующей участию в них обучающихся образовательных учреждений Пеновского района . | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, ОДКМС администрации Пеновского района, муниципальные учреждения культуры Пеновского района, Отдел образования администрации Пеновского района, учреждения образования Пеновского района | К концу 2019 года численность обучающихся образовательных учреждений Пеновского района, вовлечённых в добровольческую деятельность, будет насчитывать 51 человек. |
| 3.6.2. | Организация и проведение на территории Пеновского района , в том числе, муниципальными учреждениями культуры и образования, мероприятий социальной, культурной и патриотической направленности , способствующей участию в них разновозрастной аудитории Пеновского района . | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, ОДКМС администрации Пеновского района, муниципальные учреждения культуры Пеновского района, РОНО администрации Пеновского района, учреждения образования Пеновского района | К концу 2019 года численность граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность на территории Пеновского района, будет насчитывать 642 человека. |
| 3.6.3. | Организация и проведение муниципальными учреждениями культуры Пеновского района, - мероприятий ,способствующих вовлечению молодёжи в творческую деятельность. | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин, ОДКМС администрации Пеновского района, муниципальные учреждения культуры Пеновского района, | К концу 2019 года численность молодёжи, вовлечённых в творческую деятельность на территории Пеновского района, будет насчитывать 163 человека. |
| 4. Национальный проект "Жилье и городская среда" | | | | |
| 4.1. Жилье | | | | |
| 4.1. 1. | Информация населения (потенциальных застройщиков) через СМИ об изменениях законодательства в сфере строительства, в том числе индивидуального жилья | 31.12.2019  по мере необходимости | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Администрации района,  Главы поселений | Увеличение объема ввода жилья до 0,003 млн. кв.м. на территории МО «Пеновский район» Тверской области. |
| 4.2. Формирование комфортной городской среды | | | | |
| 4.2. 1. | Ремонт участка с твердым покрытием ул. Жагренкова п. Пено Тверской области | 3 кв.2019г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  отдел городского хозяйства | - Среднее значение индекса качества городской среды по Тверской области - N+2% (%);  - Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов Тверской области 0,25 %;  - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды – 0,09 %;  - |
| 4.2. 2. | Выполнение работ по приведению элементов дорожного хозяйства в соответствие с проектом организации дорожного движения на территории городского поселения пос.Пено Пеновского района Тверской области | 3-4 кв.2019г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  отдел городского хозяйства |
| 4.2. 3. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Парковая 6а, корпус 1, корпус 2 пос. Пено Пеновского района Тверской области | 3-4 кв.2019г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  отдел городского хозяйства |
| 4.2.4 . | Ремонт благоустройства сквера по ул. Советская в п. Пено Тверской области | 3-4 кв.2019г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  отдел городского хозяйства |
| 6. Национальный проект "Культура" | | | | |
| 6.1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда") | | | | |
| 6.1.1. | Организация мероприятий социальной, культурной и патриотической направленности для разновозрастной аудитории, муниципальными учреждениями культуры с учётом разнообразия спектра предоставляемых услуг и качества их проведения. | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района А.А. Болдин,  ОДКМС администрации Пеновского района, муниципальные учреждения культуры Пеновского района | По сравнению с 2017 годом количество посещений должно составить: в разрезе клубной системы отрасли «Культура» - 101,14 %. |
|  |  |  |  |  |
| 7. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | | | | |
| 7.1.Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | | | | |
| 7.1.1. | Организация и проведение совещаний при главе района с субъектами МСП по вопросу «О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | со дня  утверждения  дорожной карты (июль-август 2019г.) | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Отдел прогнозирования и муниципального заказа | Количество представленных субъектам МСП поручительств Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по кредитным договорам – 1 ед.;  Количество предоставленных субъектам МСП микрозаймов Фонда содействия кредитованию Малого и среднего предпринимательства Тверской области – 1 ед. |
| 7.1.2. | Проведение выездного семинара Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области «Меры государственной поддержки и финансовая грамотность субъектов малого и среднего предпринимательства» | сентябрь 2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области |
| 7.1.3. | Организация и проведение заседаний  Совета по малому и среднему предпринимательству при главе Пеновского района с оформлением протоколов и размещением на официальном сайте администрации района | со дня  утверждения  Дорожной карты, по мере необходимости, 4 кв.2019г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Отдел прогнозирования и муниципального заказа |
| 7.2.Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 7.2.1. | Организация мероприятий по дополнению реестра муниципального имущества, свободного от третьих лиц, для предоставления субъектам МСП | 31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Комитет по управлению имуществом Администрации Пеновского района | Прирост количества объектов – 50% |
| 7.2.2. | Предоставление субъектам МСП в аренду объектов недвижимого имущества, включенного в реестр муниципального имущества, свободного от третьих лиц, для предоставления субъектам МСП | при наличии заявок от МСП  до  31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Комитет по управлению имуществом Администрации Пеновского района | Доля объектов, включенных в перечень и переданных в аренду субъектам МСП – 50% |
| 7.2.3. | Разработка методики оценки эффективности использования муниципального имущества, в том числе закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями | 4 кв. 2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Комитет по управлению имуществом Администрации Пеновского района | Наличие |
| 7.2.4. | Размещение на официальном сайте Администрации района информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | По мере дополнения Перечня имущества  31.12.2019 | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Комитет по управлению имуществом Администрации Пеновского района | По мере дополнения Перечня имущества |
| 7.2.5. | Участие в совещании в формате видеоконференции АО «Корпорация МСП» по вопросу о системном подходе по имущественной поддержке субъектов МСП | 3-4 кв.2019г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Комитет по управлению имуществом Администрации района  Отдел прогнозирования и муниципального заказа | Участите в видеоконференции |
| 7.3.Популяризация предпринимательства | | | | |
| 7.3.1. | Функционирование раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации района |  | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Отдел прогнозирования и муниципального заказа | Количество физических лиц, направленных на обучение основам ведения бизнеса по программам Центра "Мой бизнес" – 4 чел.;  Количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях Центра "Мой бизнес" – 23 чел. |
| 7.3.2. | Проведение опросов субъектов предпринимательской деятельности и проведение анализа проведенного анкетирования | 4 кв.2019г. | Заместитель Главы Администрации Пеновского района – руководитель отдела городского хозяйства А.Н. Смирнова  Отдел прогнозирования и муниципального заказа |